## Hoja1
Estado | OT | Nombre del activo | Nombre | Activo - Código | Prioridad | Organización | Fecha programada | Usuarios | Etapa | Localización | Tipo | Mediciones | Envejecimiento | Frecuencia | Fecha de inicio | Fecha de termino | Creado en | Duración Real | Duración Programada | Notas | Falla | Paro de equipo
Cerrada | 830 | Bonchadora Shanxi JSE 630 STN02B28 | Proyecto Desbobinadoras doble con sistema de freno por clutch mágnetico | STN02B28 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-02-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Mejora |  | 18 |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-02-21 17:00 | 2024-12-11 17:15 | 1065:00 | 40:00 | Tec: Kevin Bernal, Samuel Hernandez, Diego Leiva, William Menjivar, Ricardo Hernandez, Jonatan Mercado, Carlos Castro
Cerrada | 857 | Nave #3 | Proyecto de iluminación en nave #3 |  | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-02-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás | Mejora |  | -37 |  | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-28 11:00 | 2024-12-16 11:53 | 242:00 | 60:00 | Técnicos: Samuel A / Jesús M / Erick S / Carlos P
Cerrada | 889 | Equipos Auxiliares CE- | Fabricación de tarima metálica para carretes 800 | CE- | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás | Mejora |  | 11 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-13 18:00 | 2024-12-20 08:15 | 274:00 | 14:00 | Téc.: Samuel Hernández / Jonathan Díaz
Cerrada | 945 | Línea de extrusión WP #1 STN01L12 | Ventilador para Rueda Marcadora LWP #1 | STN01L12 | Baja | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 11:00 | 2025-01-02 08:49 | 03:00 | 02:00 | Descripción de solicitud: Revisar ventilador para enfriamiento de Rueda Marcadora, hizo cortocircuito Téc.: Jonathan Díaz | Sistema de rodillos de impresión | 00:00
Cerrada | 946 | Nave #4 CE- | Instalación Ventilador sobre escritorio de Julio Estupinian | CE- | Baja | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #4 | Mejora |  | 1 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-03 12:00 | 2025-01-02 08:50 | 28:00 | 10:00 | Descripción de solicitud: Se necesita que instalen un ventilador en el área del escritorio de Julio, en la viga para evitar accidentes con MP Técnicos: Irvin G / Ernesto E
Cerrada | 947 | Línea de extrusión THHN #2 STN02L09 | Reparacion de rosca de Bomba de vacío | STN02L09 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | 1 |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 14:00 | 2025-01-02 08:51 | 06:00 | 05:00 | Descripción de solicitud: Favor hacer otra pieza ya que esta por uso y que ya es viejita ya se daño la rosca, Téc.: William M | Accesorios de extrusión | 00:00
Cerrada | 948 | Trefiladora Laribee #2 STN01T13 | Revisión de estación #2 de Bobinadora- Larry 2 | STN01T13 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Correctivo |  | 7 |  | 2025-01-03 14:00 | 2025-01-09 13:30 | 2025-01-02 08:53 | 143:30 | 02:00 | Descripción de solicitud: Cambio de termico de alimentación para el motor de la embobinadora. Téc.: Luis Díaz | Tablero de control bobinadora | 03:30
Cerrada | 949 | Torno #1 STTTOT01 | Mantenimiento Preventivo | STTTOT01 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-02 08:57 | 08:00 | 07:00 | Técnico: Ricardo H
Cerrada | 950 | Fresadora #3 STTTOF07 | Mantenimiento Preventivo | STTTOF07 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 17:00 | 2025-01-02 08:58 | 09:00 | 08:00 | Atendió Jonathan Mercado y Jonathan Diaz
Cerrada | 951 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Fabricación e instalación de guarda para cabezal SIKORA | STN02L10 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Mejora |  | 0 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-02 09:00 | 08:00 | 07:00 | Téc.: Kevin B
Cerrada | 952 | Soldadora de Arco Eléctrico #1 STEAXS08 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS08 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #5 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-02 13:00 | 2025-01-02 17:00 | 2025-01-02 09:11 | 04:00 | 04:00 | Atendio Samuel Alvarado
Cerrada | 953 | Soldadora de Arco Eléctrico #2 STEAXS09 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS09 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-02 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #5 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 12:00 | 2025-01-02 09:12 | 04:00 | 04:00 | Atendio Samuel Alvarado Atendio Samuel Alvarado
Cerrada | 954 | Bomba Agua Aluminio #2 SEN01B34 | Bomba de agua wp4 no tenía presión | SEN01B34 | Alta | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-02 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-02 10:37 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se desairo la bomba asta que tirará presión Revisó Raúl y don César 8-9 | Sistema de alimentación de agua | 00:00
Cerrada | 955 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Fabricación de 4 pines de arrastre para Bobinadora doble | STN02L10 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Mejora |  | 4 |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-03 08:00 | 104:00 | 16:00 | Descripción de solicitud: Reparacion de pines ya se caen porfa Téc.: Jonathan Mercado
Cerrada | 956 | Trefiladora Intermedia STN02T11 | Fabricación de rodillo de paso de alambrón | STN02T11 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-02-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Mejora |  | 7 |  | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | 2025-01-03 08:05 | 04:00 | 04:00 | Descripción de solicitud: Solicito la fabricación del rodo que hace falta en esta guía donde conduce el alambron Tec: Jonathan Diaz
Cerrada | 957 | Cableadora de disco 500-2 STN02C09 | Mantenimiento Preventivo | STN02C09 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Preventivo |  | 3 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-03 08:06 | 08:00 | 07:00 | Téc. Kevin B
Cerrada | 958 | Soldadora Tope en frío #1 STEAXS12 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS12 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-03 13:00 | 2025-01-03 15:00 | 2025-01-03 08:07 | 02:00 | 02:00 | Atendió Samuel Hernandez
Cerrada | 959 | Soldadora Tope en frío #2 STEAXS13 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS13 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-03 10:00 | 2025-01-03 12:00 | 2025-01-03 08:09 | 02:00 | 02:00 | Atendió Samuel Hernandez
Cerrada | 960 | Soldadora Tope en frío #3 STEAXS14 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS14 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 10:00 | 2025-01-03 08:10 | 02:00 | 02:00 | Atendió Samuel Hernandez
Cerrada | 961 | Soldadora Tope en frío #4 STEAXS15 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS15 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-03 13:00 | 2025-01-03 15:00 | 2025-01-03 08:11 | 02:00 | 02:00 | Atendió Kevin Bernal
Cerrada | 962 | Línea de extrusión WP #4 SEN01L15 | Fabricación de nueva llave para tuerca de cabezal | SEN01L15 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-03 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Mejora |  | 11 |  | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 12:00 | 2025-01-03 08:13 | 04:00 | 04:00 | Atendio Raul Uceda
Cerrada | 964 | Compresor Kaeser 15HP ACSK-15 SEN01C45 | Inspección de compresores | SEN01C45 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-14 07:37 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Predictivo | Fugas en compresor:2Tiempo en carga de compresor:3187HorasNIvel de Aceite:1Presión Compresor:80PSITiempo Mantenimiento Preventivo:770HorasTemperatura de trabajo compresor:185°FTiempo en marcha de compresor:11061Horas | 1 | 7 D | 2025-01-15 09:04 | 2025-01-15 09:30 | 2025-01-03 08:32 | 00:25 | 00:20 | Atendió Raúl Uceda
Cerrada | 969 | Trefiladora RBD #4 SEN01T20 | Embobinadoras no estaban funcionando o no les llegaba señal de RBD | SEN01T20 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-03 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-03 07:40 | 2025-01-03 08:40 | 2025-01-03 08:47 | 01:00 | 00:00 | Descripción de solicitud: Se modificó precioneros de 3 se pasaron 5 los 4 prisioneros del acople plástico de encoder de RBD Luego se revisó el cable de señal Estaba safado del terminal el común Atendió Raúl Ernesto 7:40 - 8:40 | Sistema de contador de metros y velocidad lineal | 01:00
Cerrada | 975 | Generador de vapor #4 STN02G01 | Cambio de válvula de manifold | STN02G01 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -3 |  | 2024-12-31 07:00 | 2024-12-31 10:00 | 2025-01-03 13:21 | 03:00 | 03:00 | Técnico: Samuel Hernández | Sistema de vapor | 00:00
Cerrada | 976 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Revisión de temperatura zona cuello | STN02L10 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -1 |  | 2025-01-02 13:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-03 13:37 | 03:00 | 03:00 | Descripción de solicitud: No esta calentando zona del cuello, maquina nylon Téc.: Jairo L | Sistema de calentamiento extrusora | 03:00
Cerrada | 977 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Reparación base sikora | STN02L10 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-03 16:10 | 2025-01-03 16:45 | 2025-01-03 13:42 | 00:35 | 00:30 | Descripción de solicitud: Se rompió base del equipo sikora que va al pedestal téc.: Jonathan Díaz | Sistema de estructuras y guardas | 00:00
Cerrada | 978 | Línea de extrusión WP #2 STN01L13 | Arastre | STN01L13 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-03 11:00 | 2025-01-03 12:00 | 2025-01-03 13:43 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Cambio de esparadrapo en arrastre lw.p2 Téc.: Erick Sánchez | Sistema de transmisión de arrastre | 00:00
Cerrada | 979 | Taller de Mantenimiento | Reparación de herramientas eléctricas |  | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 16:00 | 2025-01-03 13:45 | 08:00 | 07:00 | Téc.: Luis Díaz
Cerrada | 980 | Bonchadora SMD STN01B29 | Guía smd | STN01B29 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-03 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-03 09:45 | 2025-01-03 10:30 | 2025-01-03 15:10 | 00:45 | 00:40 | Descripción de solicitud: Revisión de guía queda pegada Téc.: Samuel Alvarado | Sistema de guía de bobinado | 00:45
Cerrada | 981 | Bobinadora de recuperado #1 STRCPB05 | Mejora de bobinadora #1 recuperado | STRCPB05 | Baja | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-04 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Mejora |  | 0 |  | 2025-01-04 09:00 | 2025-01-04 10:00 | 2025-01-04 06:46 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Solicitud para soldar una pieza porta cuchillas a la mesa de bobinadora #1 Téc.: Jonathan Díaz
Cerrada | 982 | Línea de extrusión WP #2 STN01L13 | Mantenimiento Preventivo | STN01L13 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-06 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 16:30 | 2025-01-06 08:29 | 08:30 | 07:30 | Técnicos: Luis D / Samuel H / Ernesto E
Cerrada | 983 | Soldadora de Arco Eléctrico #4 SEEAXS22 | Mantenimiento Preventivo | SEEAXS22 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-06 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #5 | Preventivo |  | 7 |  | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-13 17:00 | 2025-01-06 08:30 | 04:00 | 04:00 | Atendió Raul Uceda
Cerrada | 984 | Soldadora Tope en frío #11 SEEAXS26 | Mantenimiento Preventivo | SEEAXS26 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-06 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 12:00 | 2025-01-06 08:31 | 04:00 | 04:00 | Atendió Cesar Duran
Cerrada | 985 | Soldadora Tope por Resistencia Eléctrica #2 SEEAXS28 | Mantenimiento Preventivo | SEEAXS28 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-06 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 12:00 | 2025-01-06 08:36 | 04:00 | 00:00 | Atendió Raul Uceda
Cerrada | 986 | Línea de encarretado #10 SEN01L19 | Manivela dedesbobinadora quebrada | SEN01L19 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-06 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #5 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-06 09:47 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Manivela de de bobinadora quebrada se soltó el centro y una pata que se quebró se hizo bisel y se le echó soldadura de hierro fundido níquel 99 Atendió Raúl Ernesto | Sistema de contrapuntas de bobinadora | 01:00
Cerrada | 987 | Trefiladora Intermedia STN02T11 | Revisión bobinadora Intermedia | STN02T11 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-06 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 16:00 | 2025-01-06 16:14 | 08:00 | 06:00 | Descripción de solicitud: Carrete en la Embobinadora esta frenado Técnicos: Kevin B / William M | Sistema de contrapuntas de bobinadora | 08:30
Cerrada | 988 | Línea de extrusión THHN #1 STN02L08 | Extrusora 60mm LTHHN 1 dañada | STN02L08 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-06 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 18:00 | 2025-01-06 17:02 | 10:00 | 09:00 | Descripción de solicitud: Favor revisar, braket quebrado aparentemente por obstrucción en el mismo ademas extrusora dejó de tirar PVC Tec.: Kevin B / Jairo L / Ricardo H | Sistema de transmisión extrusora PVC | 17:10
Cerrada | 989 | Bonchadora Lesmo 760 STN02B26 | Cambio de faja dañada | STN02B26 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-06 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-04 11:00 | 2025-01-04 12:00 | 2025-01-06 17:07 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Cambio de faja, polea del arco Téc.: Irvin G | Sistema de guía de bobinado | 01:10
Cerrada | 990 | Compresor Quincy 15 HP QGS-15 STSCPC15 | Inspección de compresores | STSCPC15 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-06 08:57 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área de Compresores | Predictivo | Fugas en compresor:2NIvel de Aceite: | 0 | 1 D | 2025-01-06 15:40 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-06 17:07 | 00:20 | 00:20 | Inspección realizada por el Tec. Jonathan Díaz
Cerrada | 991 | Compresor Kaeser 15HP SK-15 #1 STSCPC13 | Inspección de compresores | STSCPC13 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-06 08:54 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área de Compresores | Predictivo | Fugas en compresor:2NIvel de Aceite: Presión Compresor:80PSITemperatura de trabajo compresor:175°FTiempo en carga de compresor:22183HorasTiempo en marcha de compresor:8863HorasTiempo Mantenimiento Preventivo:679Horas | 0 | 7 D | 2025-01-06 15:00 | 2025-01-06 15:20 | 2025-01-06 17:07 | 00:20 | 00:20 | Inspección realizada por el Tec. Jonathan Díaz
Cerrada | 992 | Compresor Kaeser 30HP AS-30 STSCPC14 | Inspección de compresores | STSCPC14 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-06 08:56 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área de Compresores | Predictivo | Fugas en compresor:2Tiempo en carga de compresor:23528HorasNIvel de Aceite:2Presión Compresor:81PSITemperatura de trabajo compresor:190°FTiempo en marcha de compresor:25822HorasTiempo Mantenimiento Preventivo:1716Horas | 0 | 7 D | 2025-01-06 15:20 | 2025-01-06 15:40 | 2025-01-06 17:07 | 00:20 | 00:20 | Inspección realizada por el Tec. Jonathan Díaz
Cerrada | 993 | Línea de extrusión THHN #2 STN02L09 | Extrusora 70mm LTHHN 2 falla en resistencia | STN02L09 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-06 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-04 09:00 | 2025-01-04 15:00 | 2025-01-06 17:11 | 06:00 | 01:30 | Descripción de solicitud: Se necesita revisión de resistencias, se cambió PVC, se ajustaron temperaturas y limpieza de cuello pero siempre presenta grumos Téc.: Jairo Luarca | Sistema de calentamiento extrusora | 01:00
Cerrada | 994 | Torre de enfriamiento Soluble Cobre – Nave 3 STETET09 | Mantenimiento Preventivo | STETET09 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-06 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área de Torres de Enfriamiento | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 17:00 | 2025-01-06 17:18 | 09:00 | 08:00 | Atendió Jesús Mulato y Alfredo Fuentes
Cerrada | 995 | Soldadora Tope en frío #5 STEAXS16 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS16 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-07 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-07 13:00 | 2025-01-07 15:00 | 2025-01-07 07:48 | 02:00 | 02:00 | Atendió Ernesto Estrada
Cerrada | 996 | Soldadora Tope en frío #7 STEAXS18 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS18 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-07 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 08:36 | 02:00 | 02:00 | Atendio Ernesto Estrada
Cerrada | 997 | Soldadora Tope en frío #8 STEAXS19 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS19 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-07 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 08:37 | 02:00 | 02:00 | Atendió Ernesto Estrada
Cerrada | 998 | Soldadora Tope en frío #6 STEAXS17 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS17 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-07 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 12:00 | 2025-01-07 08:38 | 02:00 | 00:00 | Atendio Ernesto Estrada
Cerrada | 999 | Generador de vapor #4 STN02G01 | Mantenimiento Preventivo | STN02G01 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-07 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-07 08:39 | 08:00 | 07:00 | Téc: Erick Sánchez
Cerrada | 1000 | Trefiladora RBD #4 SEN01T20 | RBD-4 | SEN01T20 | Alta | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-07 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | 1 |  | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-07 09:17 | 24:00 | 08:00 | Descripción de solicitud: Revisión de segunda estación bobinadora . Al parecer rodamiento dañado Atendio Raul Uceda | Sistema de contrapuntas de bobinadora | 00:00
Cerrada | 1001 | Línea de extrusión WP #1 STN01L12 | Cambio de faja dañada de bobinadora de freno magnético de línea wp 1 | STN01L12 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-07 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-07 12:00 | 2025-01-07 12:00 | 2025-01-07 13:20 | 00:00 | 00:00 | Descripción de solicitud: Cambio de faja dañada de bobinadora de freno magnético de línea wp 1 Cambio de faja realizado por personal de producción | Sistema de freno de desbobinadora | 00:00
Cerrada | 1002 | Fraccionadora THHN #4 STN03F02 | Rodamiento fraccionadora THHN#4 dañado | STN03F02 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-07 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #3 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 11:00 | 2025-01-07 13:39 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Ya no funciona valero cambiarlo porfa Téc.: Quilmar P | Sistema de rodillos y poleas | 00:15
Cerrada | 1003 | Peladora #8 STRCPP08 | Acción de mejora peladora #8 y #13 | STRCPP08 | Baja | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-07 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #4 | Mejora |  | 0 |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 16:55 | 00:00 | 00:00 | Descripción de solicitud: Se requiere 2 extenciones con toma macho y hembra a 240V monofásico para peladora de cobre #8 y #13. Elementos: 2 cajas rectangular metálica, 2 placa metalica, 2 toma hembra trifilar a 240v, 2 toma trifilar macho a 240V, 2 conector recto para cable de 1/2. Realizado por personal de recuperado
Cerrada | 1004 | Torre de enfriamiento Antioxidante – Nave 3 STETET08 | Mantenimiento Preventivo | STETET08 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-08 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área de Torres de Enfriamiento | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 17:00 | 2025-01-08 08:19 | 09:00 | 08:00 | Atendio Quilmar Palacios y Alfredo Fuentes
Cerrada | 1005 | Accesorio de extrusión CE- | Fabricación de 2 bracketplates para extrusora PVC | CE- | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-08 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás | Mejora |  | 2 |  | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-10 13:00 | 2025-01-08 08:38 | 29:00 | 12:00 | Téc.: Ricardo H
Cerrada | 1006 | Infraestructura CE- | Instalación de cable de red de comedor de planta a sala de servidores | CE- | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-08 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás | Mejora |  | 7 |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-08 08:59 | 176:00 | 16:00 | Téc.: Samuel A / Irvin G
Cerrada | 1007 | Compresor Kaeser 15HP SK-15 #1 STSCPC13 | Inspección de compresores | STSCPC13 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-08 17:10 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área de Compresores | Predictivo | Fugas en compresor:2NIvel de Aceite: Presión Compresor:71PSITemperatura de trabajo compresor:182°FTiempo en carga de compresor:22208HorasTiempo en marcha de compresor:28897HorasTiempo Mantenimiento Preventivo:645Horas | 0 | 7 D | 2025-01-08 15:00 | 2025-01-08 15:20 | 2025-01-08 16:00 | 00:20 | 00:20 | La presión del compresor está fuera de los rangos establecidos, por lo que es necesario evaluar las causas de esta anomalía. Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
Cerrada | 1008 | Compresor Kaeser 30HP AS-30 STSCPC14 | Inspección de compresores | STSCPC14 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-08 17:13 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área de Compresores | Predictivo | Fugas en compresor:2Tiempo Mantenimiento Preventivo:1669HorasTiempo en carga de compresor:23574HorasTiempo en marcha de compresor:258669HorasPresión Compresor:71PSITemperatura de trabajo compresor:192°FNIvel de Aceite:1 | 0 | 7 D | 2025-01-08 15:20 | 2025-01-08 15:40 | 2025-01-08 16:00 | 00:20 | 00:20 | La presión del compresor está fuera de los rangos establecidos, por lo que es necesario evaluar las causas de esta anomalía. Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
Cerrada | 1009 | Compresor Quincy 15 HP QGS-15 STSCPC15 | Inspección de compresores | STSCPC15 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-08 17:20 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área de Compresores | Predictivo | NIvel de Aceite: Fugas en compresor:2 | 0 | 1 D | 2025-01-08 15:40 | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-08 16:00 | 00:20 | 00:20 | Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
Cerrada | 1010 | Bomba Agua Cisterna #1 STTMCB09 | Inspección de bombas | STTMCB09 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-08 08:50 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área cisterna agua potable y fosas | Predictivo | Consumo de corriente: Duración de ciclo de encendido y apagado: Consumo de voltaje:120VFugas en bomba:2 | 0 | 7 D | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-08 14:30 | 2025-01-08 16:00 | 00:30 | 00:30 | Durante la inspección, no se ejecutó ningún ciclo de encendido y apagado, por lo que no se registró ninguna variación de corriente. Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
Cerrada | 1011 | Bomba Agua Cisterna #2 STTMCB10 | Inspección de bombas | STTMCB10 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-08 08:51 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área cisterna agua potable y fosas | Predictivo | Consumo de corriente: Fugas en bomba:2Consumo de voltaje:120VDuración de ciclo de encendido y apagado: | 0 | 7 D | 2025-01-08 14:30 | 2025-01-08 15:00 | 2025-01-08 16:00 | 00:30 | 00:30 | Durante la inspección, no se ejecutó ningún ciclo de encendido y apagado, por lo que no se registró ninguna variación de corriente. Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
Cerrada | 1012 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Mantenimiento Preventivo | STN02L10 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-23 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | 2025-01-09 07:46 | 09:00 | 08:00 | Tec: Jairo Luarca, Ernesto Estrada, Erick Sanchez y Jonathan Diaz
Cerrada | 1013 | Cableadora concéntrica #6 SEN01C20 | Encoder no contaba | SEN01C20 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | -1 |  | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 10:00 | 2025-01-09 12:06 | 01:00 | 00:00 | Descripción de solicitud: Se revisó la base se revisó en coder Se encontró El balero del encoder estarán dañado se buscó puesto a la base para que pudiera contar Pendiente el cambio de Valero o cambio de encoder según criterio de nuestros encargados Atendió Raúl Uceda 9 -10 | Sistema de contador de metros y velocidad lineal | 00:00
Cerrada | 1014 | Retaceadora Capstaner #1 SERBDR14 | No apretaba contra punta de desbobinadora | SERBDR14 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | -1 |  | 2025-01-08 10:00 | 2025-01-08 11:00 | 2025-01-09 12:09 | 01:00 | 00:00 | Descripción de solicitud: Se revisó la distancia del pistón se revisó que todos los pernos estuvieran apretados correctamente se ajustó y apretó Atendió Raúl Ernesto 10 -11 | Sistema de contrapuntas de desbobinadora | 00:00
Cerrada | 1015 | Línea de encarretado #9 SEN01L18 | Acople mecánico de encoder está desapretado | SEN01L18 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #5 | Correctivo |  | -1 |  | 2025-01-08 16:20 | 2025-01-08 16:30 | 2025-01-09 12:37 | 00:10 | 00:00 | Descripción de solicitud: Se revisó acople está en buenas condiciones se reapetaron pernos o sea prisionero y los pernos de la base del encoder se probó y se entregó trabajando Atendió Raúl Uceda | Sistema de contador de metros y velocidad lineal | 00:00
Cerrada | 1016 | Trefiladora RBD #4 SEN01T20 | Correctivo de acople mecánico de encoder | SEN01T20 | Alta | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-09 07:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 12:39 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se cambió el acople mecánico del encoder del RBD porque el que tenía estaba añadido y se fabricó uno para que fuera uno solo Atendió Raúl Uceda | Sistema de contador de metros y velocidad lineal | 01:00
Cerrada | 1017 | Cableadora concéntrica #6 SEN01C20 | TQD ARRASTRE | SEN01C20 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 17:00 | 2025-01-09 12:42 | 129:00 | 28:00 | Descripción de solicitud: Fabricación de camisas a rodillos de patín Hora inicio 8:00am Atiende Edwin P. | Sistema de rodillos y poleas | 00:00
Cerrada | 1018 | Soldadora Hidráulica STEAXS11 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS11 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-09 16:30 | 2025-01-09 13:09 | 03:30 | 03:30 | Téc.: Samuel A
Cerrada | 1019 | Fraccionadora Ya Sih THHN #2 STN02F04 | BOTON | STN02F04 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -1 |  | 2025-01-08 14:30 | 2025-01-08 15:15 | 2025-01-09 13:32 | 00:45 | 00:30 | Descripción de solicitud: Boton de pausa no funciona cambiar porfa Téc.: Erick S | Tablero de control principal | 00:00
Cerrada | 1020 | Cableadora concéntrica #4 STN01C04 | Guía desplazada | STN01C04 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Correctivo |  | -1 |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 12:00 | 2025-01-09 13:34 | 04:00 | 02:00 | Descripción de solicitud: Revisión de guía de rodos desplazada Téc.: Irvin G | Sistema de cableado principal | 05:30
Cerrada | 1021 | Cableadora concéntrica #4 STN01C04 | Prisionero de polea de guía quebrado arreglar | STN01C04 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 11:00 | 2025-01-09 13:34 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Prisionero de polea de guía quebrado arreglar Tec: Irvin Guzmán | Sistema de rodillos y poleas | 01:00
Cerrada | 1022 | Bonchadora Lesmo 760 STN02B26 | FAJA | STN02B26 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-07 13:00 | 2025-01-07 14:00 | 2025-01-09 13:36 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Faja ya para reventarse ojo tenerlo presente para cambiarla Téc.: Irvin G | Sistema de bonchado principal | 01:00
Cerrada | 1023 | Bonchadora Lesmo 800 STN02B27 | Calzar contrapuntas | STN02B27 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 09:30 | 2025-01-09 13:36 | 01:30 | 01:30 | Descripción de solicitud: Calzar dos contrapuntas, es urgente, el pernos no entra en contrapunta. Tec.: Jairo Luarca | Sistema de contrapuntas de desbobinadora | 02:00
Cerrada | 1024 | Trefiladora Intermedia STN02T11 | Eje | STN02T11 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-07 18:00 | 2025-01-09 13:37 | 34:00 | 02:30 | Descripción de solicitud: Favor revisar eje de esta bobinadora Ya que hace un ruido extremo Gracias Técnicos: Samuel H / Jairo L | Sistema de contrapuntas de bobinadora | 34:00
Cerrada | 1025 | Bonchadora Lesmo 760 STN02B26 | VALERO | STN02B26 | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -3 |  | 2025-01-06 10:00 | 2025-01-06 10:30 | 2025-01-09 13:38 | 00:30 | 00:30 | Descripción de solicitud: Cambio de valero a desembobinadora porfa Téc.: Quilmar P | Sistema de freno de barras principales | 00:00
Cerrada | 1026 | Línea de encarretado #10 SEN01L19 | Línea llenado de corridas -10 | SEN01L19 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #5 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-09 14:00 | 2025-01-09 14:45 | 2025-01-09 16:08 | 00:45 | 00:45 | Descripción de solicitud: Cambio de faja dañada B-39 Atendió Edwin Hora inicio 2:00 pm Hora final 2:45 pm | Sistema de transmisión de bobinadora | 00:45
Cerrada | 1027 | Bonchadora Capstaner 800 #2 SEN01B31 | Polea de paso en CAPSTANER 800-2 | SEN01B31 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-09 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-09 14:00 | 2025-01-09 16:09 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se cambió rodamiento 6300-Z en polea de paso de cable Hora inicio 1:00 pm Hora final 2:00 pm Atendió Edwin P. | Sistema de rodillos y poleas | 01:00
Cerrada | 1028 | Línea de extrusión THHN #4 STN03L11 | Mantenimiento Preventivo | STN03L11 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-10 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #3 | Preventivo |  | 0 |  | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 17:00 | 2025-01-10 07:53 | 09:00 | 08:00 | Atendio: Erick Sanchez, Samuel Hernandez, Ernesto Estrada y Jonathan Diaz
Cerrada | 1029 | Retaceadora Capstaner #1 SERBDR14 | Cambio de faja | SERBDR14 | Alta | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-10 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:45 | 2025-01-10 09:23 | 00:45 | 00:45 | Descripción de solicitud: Se hará cambio de faja dañada 860-RPP5M en contador de metros Hora inicio 8:00 am Hora final 8:45 am Atiende Edwin P. | Sistema de contador de metros y velocidad lineal | 00:45
Cerrada | 1030 | Trefiladora Niehoff #3 STN02T14 | Recocedor Niehoff 3 con fuga de antioxidante | STN02T14 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-10 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -1 |  | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-10 14:50 | 01:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Favor reparar fuga de antioxidante en parte trasera de bañera téc.: Jonathan Díaz | Sistema de alimentación de antioxidante | 02:00
Cerrada | 1031 | Bomba Agua Cisterna #1 STTMCB09 | Inspección de bombas | STTMCB09 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 16:09 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área cisterna agua potable y fosas | Predictivo | Consumo de corriente: Duración de ciclo de encendido y apagado: Consumo de voltaje:120VFugas en bomba:2 | 0 | 7 D | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-09 13:30 | 2025-01-11 07:21 | 00:30 | 00:30 | Durante la inspección, no se ejecutó ningún ciclo de encendido y apagado, por lo que no se registró ninguna variación de corriente. Inspección realizada por el Tec. Jonathan Diaz
Cerrada | 1032 | Bomba Agua Cisterna #2 STTMCB10 | Inspección de bombas | STTMCB10 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-09 16:10 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Área cisterna agua potable y fosas | Predictivo | Consumo de corriente: Fugas en bomba:2Consumo de voltaje:120VDuración de ciclo de encendido y apagado: | 0 | 7 D | 2025-01-09 13:30 | 2025-01-09 14:00 | 2025-01-11 07:21 | 00:30 | 00:30 | Durante la inspección, no se ejecutó ningún ciclo de encendido y apagado, por lo que no se registró ninguna variación de corriente. Inspección realizada por el Tec. Jonathan Diaz
Cerrada | 1033 | Infraestructura CE- | Mantenimiento Preventivo Infraestructura | CE- | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-02-01 00:01 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás | Preventivo |  | 27 |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-02-28 17:00 | 2025-01-11 07:34 | 1257:00 | 40:00 | Tec: Jesús Mulato, Alfredo Fuentes, Quilmar Palacios
Cerrada | 1034 | Trefiladora Laribee #2 STN01T13 | Reparación o cambio de resorte de pin de arrastre de bobinadora de estación 2 de Larry bee 2 | STN01T13 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Correctivo |  | -5 |  | 2025-01-06 11:00 | 2025-01-06 12:00 | 2025-01-11 08:09 | 01:00 | 00:30 | Descripción de solicitud: Cambio o reparación de resorte de pin de bobinadora de estación 2 de Larry bee 2 Téc.: Irvin G | Sistema de contrapuntas de bobinadora | 01:00
Cerrada | 1035 | Trefiladora RBD #1 STN02T15 | Rodamiento polea D RBD #1 | STN02T15 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -7 |  | 2025-01-04 09:00 | 2025-01-04 14:00 | 2025-01-11 08:19 | 05:00 | 00:45 | Descripción de solicitud: Revisar rodamiento Téc.: Ernesto Estrada Polea D | Sistema de rodillos y poleas | 05:10
Cerrada | 1037 | Línea de extrusión WP #1 STN01L12 | faja dañada Arrastre -línea wp 1. | STN01L12 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #1 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-09 11:30 | 2025-01-11 09:41 | 01:30 | 01:30 | Descripción de solicitud: Cambio de faja de arrastre de poleas, ya se estiraron y patina . Hay variación de medida. Técnicos: Kevin B / Samuel A | Sistema de transmisión de arrastre | 01:45
Cerrada | 1038 | Generador de vapor #4 STN02G01 | Cambio de resistencia #1 dañada | STN02G01 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-09 17:15 | 2025-01-11 09:46 | 01:15 | 01:15 | Técnicos: Erick S / Carlos P | Sistema de vapor | 00:00
Cerrada | 1039 | Cortadora de tubo STAMCC19 | Cambio de manguera | STAMCC19 | Baja | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #4 | Correctivo |  | -4 |  | 2025-01-07 15:30 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-11 09:48 | 00:30 | 00:30 | Descripción de solicitud: Se necesita una manguera nueva en el area de armado de carretes ya que la actual mucho se quiebra y ya no da el largo para la buena limpieza de la maquina. Téc.: Jairo L | Sistema de aire comprimido/neumático | 00:00
Cerrada | 1040 | Infraestructura CE- | Fabricación de repisa para switch plano | CE- | Media | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 | Francisco Jose Rodriguez Torres | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás | Mejora |  | -2 |  | 2025-01-08 13:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-11 10:02 | 27:00 | 06:00 | Téc.: Ernesto Estrada
Cerrada | 1041 | Trefiladora Laribee #1 STN02T12 | Desagüe antioxidante Laribee 1 | STN02T12 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | 6 |  | 2025-01-10 15:00 | 2025-01-17 14:00 | 2025-01-11 10:11 | 167:00 | 36:00 | Descripción de solicitud: Desagüe para antioxidante está obstruido favor revisar Téc.: Alfredo Fuentes / Jesús Mulato | Sistema de canaletas y desagues | 00:00
Cerrada | 1042 | Generador de vapor #5 STN02G02 | Cambio de resistencia #1 dañada | STN02G02 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -3 |  | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-08 17:15 | 2025-01-11 10:24 | 01:15 | 01:15 | Téc.: Erick S | Sistema de vapor | 00:00
Cerrada | 1043 | Trefiladora RBD #1 STN02T15 | Recocedor RBD 1 | STN02T15 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-09 11:20 | 2025-01-11 10:29 | 01:20 | 01:20 | Descripción de solicitud: Favor invertir o sustituir cincho para polea sumergida de recocedor, está gastada Téc.: Jonathan D | Sistema de recocido | 00:30
Cerrada | 1044 | Línea de extrusión THHN #4 STN03L11 | Pin de arrastre Desbobinadora LTHHN 4 | STN03L11 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #3 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-09 05:15 | 2025-01-09 05:40 | 2025-01-11 10:34 | 00:25 | 00:25 | Descripción de solicitud: Se sustituyo pin de arrastre para desbobinadora, se quebró el que tenía Téc.: Jairo L | Sistema de contrapuntas de desbobinadora | 00:25
Cerrada | 1045 | Bonchadora Lesmo 800 STN02B27 | Arco Lesmo 800 dañado | STN02B27 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-11 10:25 | 2025-01-11 10:40 | 2025-01-11 10:40 | 00:15 | 00:15 | Descripción de solicitud: Favor cambiar arco, se quebró Téc.: Samuel H | Sistema de bonchado principal | 00:20
Cerrada | 1046 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Extrusora 45mm Nylon zona 1 temperatura | STN02L10 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-09 09:30 | 2025-01-09 12:00 | 2025-01-11 10:43 | 02:30 | 02:30 | Descripción de solicitud: Favor revisar zona 1 de Extrusora Nylon la temperatura no llega a lo programado Tec: Jairo Luarca | Sistema de calentamiento extrusora | 02:30
Cerrada | 1047 | Trefiladora 4 hilos STN02T10 | Polea paso 4 Hilos | STN02T10 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 12:00 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -5 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:20 | 2025-01-11 10:48 | 00:20 | 00:20 | Descripción de solicitud: Se sustituyó rodamiento en polea de paso Téc.: Jairo L | Sistema de rodillos y poleas | 21:00
Cerrada | 1048 | Línea de encarretado #5 STRN1L05 | Ajuste de guarda de poleas | STRN1L05 | Baja | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #5 | Correctivo |  | -1 |  | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-10 13:15 | 2025-01-11 10:51 | 02:15 | 01:00 | Descripción de solicitud: Ajuste de guarda de poleas Téc.: Carlos Pérez | Sistema de estructuras y guardas | 00:00
Cerrada | 1049 | Trefiladora Laribee #1 STN02T12 | Recocedor Laribee 1 | STN02T12 | Alta | ENERWIRE Planta Santo Tomás | 2025-01-11 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santo Tomás/Nave #2 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-09 14:15 | 2025-01-11 10:52 | 01:15 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se necesita revisión de Recocedor alambre no cumple porcentaje de elongación requerida, favor revisar Téc.: Samuel Hernández | Sistema de recocido | 01:15
Cerrada | 1050 | Cableadora concéntrica #6 SEN01C20 | Cambio de rodamientos | SEN01C20 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-11 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | 0 |  | 2025-01-11 10:30 | 2025-01-11 14:00 | 2025-01-13 08:20 | 03:30 | 03:30 | Descripción de solicitud: Se cambiaron 2 rodamientos 6900 Z a rodillos de entrada de cableadora -6 . Y se cambió pin de aguja con su respectivo perno en barra de cableadora Hora inicio 10:30 am Hora final 2:00 pm Atendió Edwin | Sistema de rodillos y poleas | 03:30
Cerrada | 1051 | Cableadora concéntrica #7 SEN01C21 | Contador de metro análogo estaba dañada una pieza del rodillo | SEN01C21 | Media | ENERWIRE Planta Santa Elena | 2025-01-13 | Carlos Rene Reyes Reyes | Done | /ENERWIRE Planta Santa Elena/Nave #1 | Correctivo |  | -2 |  | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-11 09:00 | 2025-01-13 08:36 | 02:00 | 00:00 | Descripción de solicitud: Se procedió a desmontar el rodillo con el que presiona la polea luego se fabricaron unas arandelas para ponerla donde el pin estaba trabajando afuera de la perforación se soldaron dos arandelas conforme el diámetro del pin | Sistema de contador de metros y velocidad lineal | 00:00