## Hoja1
OT | Nombre del activo | Nombre | Activo - Código | Prioridad | Usuarios | Tipo | Fecha de inicio | Fecha de termino | Duración Real | Notas | Falla
830 | Bonchadora Shanxi JSE 630 STN02B28 | Proyecto Desbobinadoras doble con sistema de freno por clutch mágnetico | STN02B28 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-08 08:00 | 2025-02-21 17:00 | 1065:00 | Tec: Kevin Bernal, Samuel Hernandez, Diego Leiva, William Menjivar, Ricardo Hernandez, Jonatan Mercado, Carlos Castro
857 | Nave #3 | Proyecto de iluminación en nave #3 |  | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-28 11:00 | 242:00 | Técnicos: Samuel A / Jesús M / Erick S / Carlos P
889 | Equipos Auxiliares CE- | Fabricación de tarima metálica para carretes 800 | CE- | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-13 18:00 | 274:00 | Téc.: Samuel Hernández / Jonathan Díaz
945 | Línea de extrusión WP #1 STN01L12 | Ventilador para Rueda Marcadora LWP #1 | STN01L12 | Baja | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 11:00 | 03:00 | Descripción de solicitud: Revisar ventilador para enfriamiento de Rueda Marcadora, hizo cortocircuito Téc.: Jonathan Díaz | Sistema de rodillos de impresión
946 | Nave #4 CE- | Instalación Ventilador sobre escritorio de Julio Estupinian | CE- | Baja | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-03 12:00 | 28:00 | Descripción de solicitud: Se necesita que instalen un ventilador en el área del escritorio de Julio, en la viga para evitar accidentes con MP Técnicos: Irvin G / Ernesto E
947 | Línea de extrusión THHN #2 STN02L09 | Reparacion de rosca de Bomba de vacío | STN02L09 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 14:00 | 06:00 | Descripción de solicitud: Favor hacer otra pieza ya que esta por uso y que ya es viejita ya se daño la rosca, Téc.: William M | Accesorios de extrusión
948 | Trefiladora Laribee #2 STN01T13 | Revisión de estación #2 de Bobinadora- Larry 2 | STN01T13 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-03 14:00 | 2025-01-09 13:30 | 143:30 | Descripción de solicitud: Cambio de termico de alimentación para el motor de la embobinadora. Téc.: Luis Díaz | Tablero de control bobinadora
949 | Torno #1 STTTOT01 | Mantenimiento Preventivo | STTTOT01 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 08:00 | Técnico: Ricardo H
950 | Fresadora #3 STTTOF07 | Mantenimiento Preventivo | STTTOF07 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 17:00 | 09:00 | Atendió Jonathan Mercado y Jonathan Diaz
951 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Fabricación e instalación de guarda para cabezal SIKORA | STN02L10 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 08:00 | Téc.: Kevin B
952 | Soldadora de Arco Eléctrico #1 STEAXS08 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS08 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-02 13:00 | 2025-01-02 17:00 | 04:00 | Atendio Samuel Alvarado
953 | Soldadora de Arco Eléctrico #2 STEAXS09 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS09 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 12:00 | 04:00 | Atendio Samuel Alvarado Atendio Samuel Alvarado
954 | Bomba Agua Aluminio #2 SEN01B34 | Bomba de agua wp4 no tenía presión | SEN01B34 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 09:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se desairo la bomba asta que tirará presión Revisó Raúl y don César 8-9 | Sistema de alimentación de agua
955 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Fabricación de 4 pines de arrastre para Bobinadora doble | STN02L10 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 104:00 | Descripción de solicitud: Reparacion de pines ya se caen porfa Téc.: Jonathan Mercado
956 | Trefiladora Intermedia STN02T11 | Fabricación de rodillo de paso de alambrón | STN02T11 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | 04:00 | Descripción de solicitud: Solicito la fabricación del rodo que hace falta en esta guía donde conduce el alambron Tec: Jonathan Diaz
957 | Cableadora de disco 500-2 STN02C09 | Mantenimiento Preventivo | STN02C09 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 08:00 | Téc. Kevin B
958 | Soldadora Tope en frío #1 STEAXS12 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS12 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-03 13:00 | 2025-01-03 15:00 | 02:00 | Atendió Samuel Hernandez
959 | Soldadora Tope en frío #2 STEAXS13 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS13 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-03 10:00 | 2025-01-03 12:00 | 02:00 | Atendió Samuel Hernandez
960 | Soldadora Tope en frío #3 STEAXS14 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS14 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 10:00 | 02:00 | Atendió Samuel Hernandez
961 | Soldadora Tope en frío #4 STEAXS15 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS15 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-03 13:00 | 2025-01-03 15:00 | 02:00 | Atendió Kevin Bernal
962 | Línea de extrusión WP #4 SEN01L15 | Fabricación de nueva llave para tuerca de cabezal | SEN01L15 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 12:00 | 04:00 | Atendio Raul Uceda
964 | Compresor Kaeser 15HP ACSK-15 SEN01C45 | Inspección de compresores | SEN01C45 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-15 09:04 | 2025-01-15 09:30 | 00:25 | Atendió Raúl Uceda
969 | Trefiladora RBD #4 SEN01T20 | Embobinadoras no estaban funcionando o no les llegaba señal de RBD | SEN01T20 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-03 07:40 | 2025-01-03 08:40 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se modificó precioneros de 3 se pasaron 5 los 4 prisioneros del acople plástico de encoder de RBD Luego se revisó el cable de señal Estaba safado del terminal el común Atendió Raúl Ernesto 7:40 - 8:40 | Sistema de contador de metros y velocidad lineal
975 | Generador de vapor #4 STN02G01 | Cambio de válvula de manifold | STN02G01 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2024-12-31 07:00 | 2024-12-31 10:00 | 03:00 | Técnico: Samuel Hernández | Sistema de vapor
976 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Revisión de temperatura zona cuello | STN02L10 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-02 13:00 | 2025-01-02 16:00 | 03:00 | Descripción de solicitud: No esta calentando zona del cuello, maquina nylon Téc.: Jairo L | Sistema de calentamiento extrusora
977 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Reparación base sikora | STN02L10 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-03 16:10 | 2025-01-03 16:45 | 00:35 | Descripción de solicitud: Se rompió base del equipo sikora que va al pedestal téc.: Jonathan Díaz | Sistema de estructuras y guardas
978 | Línea de extrusión WP #2 STN01L13 | Arastre | STN01L13 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-03 11:00 | 2025-01-03 12:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Cambio de esparadrapo en arrastre lw.p2 Téc.: Erick Sánchez | Sistema de transmisión de arrastre
979 | Taller de Mantenimiento | Reparación de herramientas eléctricas |  | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 16:00 | 08:00 | Téc.: Luis Díaz
980 | Bonchadora SMD STN01B29 | Guía smd | STN01B29 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-03 09:45 | 2025-01-03 10:30 | 00:45 | Descripción de solicitud: Revisión de guía queda pegada Téc.: Samuel Alvarado | Sistema de guía de bobinado
981 | Bobinadora de recuperado #1 STRCPB05 | Mejora de bobinadora #1 recuperado | STRCPB05 | Baja | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-04 09:00 | 2025-01-04 10:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Solicitud para soldar una pieza porta cuchillas a la mesa de bobinadora #1 Téc.: Jonathan Díaz
982 | Línea de extrusión WP #2 STN01L13 | Mantenimiento Preventivo | STN01L13 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 16:30 | 08:30 | Técnicos: Luis D / Samuel H / Ernesto E
983 | Soldadora de Arco Eléctrico #4 SEEAXS22 | Mantenimiento Preventivo | SEEAXS22 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-13 17:00 | 04:00 | Atendió Raul Uceda
984 | Soldadora Tope en frío #11 SEEAXS26 | Mantenimiento Preventivo | SEEAXS26 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 12:00 | 04:00 | Atendió Cesar Duran
985 | Soldadora Tope por Resistencia Eléctrica #2 SEEAXS28 | Mantenimiento Preventivo | SEEAXS28 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 12:00 | 04:00 | Atendió Raul Uceda
986 | Línea de encarretado #10 SEN01L19 | Manivela dedesbobinadora quebrada | SEN01L19 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 09:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Manivela de de bobinadora quebrada se soltó el centro y una pata que se quebró se hizo bisel y se le echó soldadura de hierro fundido níquel 99 Atendió Raúl Ernesto | Sistema de contrapuntas de bobinadora
987 | Trefiladora Intermedia STN02T11 | Revisión bobinadora Intermedia | STN02T11 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 16:00 | 08:00 | Descripción de solicitud: Carrete en la Embobinadora esta frenado Técnicos: Kevin B / William M | Sistema de contrapuntas de bobinadora
988 | Línea de extrusión THHN #1 STN02L08 | Extrusora 60mm LTHHN 1 dañada | STN02L08 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 18:00 | 10:00 | Descripción de solicitud: Favor revisar, braket quebrado aparentemente por obstrucción en el mismo ademas extrusora dejó de tirar PVC Tec.: Kevin B / Jairo L / Ricardo H | Sistema de transmisión extrusora PVC
989 | Bonchadora Lesmo 760 STN02B26 | Cambio de faja dañada | STN02B26 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-04 11:00 | 2025-01-04 12:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Cambio de faja, polea del arco Téc.: Irvin G | Sistema de guía de bobinado
990 | Compresor Quincy 15 HP QGS-15 STSCPC15 | Inspección de compresores | STSCPC15 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-06 15:40 | 2025-01-06 16:00 | 00:20 | Inspección realizada por el Tec. Jonathan Díaz
991 | Compresor Kaeser 15HP SK-15 #1 STSCPC13 | Inspección de compresores | STSCPC13 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-06 15:00 | 2025-01-06 15:20 | 00:20 | Inspección realizada por el Tec. Jonathan Díaz
992 | Compresor Kaeser 30HP AS-30 STSCPC14 | Inspección de compresores | STSCPC14 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-06 15:20 | 2025-01-06 15:40 | 00:20 | Inspección realizada por el Tec. Jonathan Díaz
993 | Línea de extrusión THHN #2 STN02L09 | Extrusora 70mm LTHHN 2 falla en resistencia | STN02L09 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-04 09:00 | 2025-01-04 15:00 | 06:00 | Descripción de solicitud: Se necesita revisión de resistencias, se cambió PVC, se ajustaron temperaturas y limpieza de cuello pero siempre presenta grumos Téc.: Jairo Luarca | Sistema de calentamiento extrusora
994 | Torre de enfriamiento Soluble Cobre – Nave 3 STETET09 | Mantenimiento Preventivo | STETET09 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 17:00 | 09:00 | Atendió Jesús Mulato y Alfredo Fuentes
995 | Soldadora Tope en frío #5 STEAXS16 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS16 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-07 13:00 | 2025-01-07 15:00 | 02:00 | Atendió Ernesto Estrada
996 | Soldadora Tope en frío #7 STEAXS18 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS18 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 10:00 | 02:00 | Atendio Ernesto Estrada
997 | Soldadora Tope en frío #8 STEAXS19 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS19 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 10:00 | 02:00 | Atendió Ernesto Estrada
998 | Soldadora Tope en frío #6 STEAXS17 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS17 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 12:00 | 02:00 | Atendio Ernesto Estrada
999 | Generador de vapor #4 STN02G01 | Mantenimiento Preventivo | STN02G01 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 08:00 | Téc: Erick Sánchez
1000 | Trefiladora RBD #4 SEN01T20 | RBD-4 | SEN01T20 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-08 09:00 | 24:00 | Descripción de solicitud: Revisión de segunda estación bobinadora . Al parecer rodamiento dañado Atendio Raul Uceda | Sistema de contrapuntas de bobinadora
1001 | Línea de extrusión WP #1 STN01L12 | Cambio de faja dañada de bobinadora de freno magnético de línea wp 1 | STN01L12 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-07 12:00 | 2025-01-07 12:00 | 00:00 | Descripción de solicitud: Cambio de faja dañada de bobinadora de freno magnético de línea wp 1 Cambio de faja realizado por personal de producción | Sistema de freno de desbobinadora
1002 | Fraccionadora THHN #4 STN03F02 | Rodamiento fraccionadora THHN#4 dañado | STN03F02 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 11:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Ya no funciona valero cambiarlo porfa Téc.: Quilmar P | Sistema de rodillos y poleas
1003 | Peladora #8 STRCPP08 | Acción de mejora peladora #8 y #13 | STRCPP08 | Baja | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 08:00 | 00:00 | Descripción de solicitud: Se requiere 2 extenciones con toma macho y hembra a 240V monofásico para peladora de cobre #8 y #13. Elementos: 2 cajas rectangular metálica, 2 placa metalica, 2 toma hembra trifilar a 240v, 2 toma trifilar macho a 240V, 2 conector recto para cable de 1/2. Realizado por personal de recuperado
1004 | Torre de enfriamiento Antioxidante – Nave 3 STETET08 | Mantenimiento Preventivo | STETET08 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 17:00 | 09:00 | Atendio Quilmar Palacios y Alfredo Fuentes
1005 | Accesorio de extrusión CE- | Fabricación de 2 bracketplates para extrusora PVC | CE- | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-10 13:00 | 29:00 | Téc.: Ricardo H
1006 | Infraestructura CE- | Instalación de cable de red de comedor de planta a sala de servidores | CE- | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 176:00 | Téc.: Samuel A / Irvin G
1007 | Compresor Kaeser 15HP SK-15 #1 STSCPC13 | Inspección de compresores | STSCPC13 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-08 15:00 | 2025-01-08 15:20 | 00:20 | La presión del compresor está fuera de los rangos establecidos, por lo que es necesario evaluar las causas de esta anomalía. Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
1008 | Compresor Kaeser 30HP AS-30 STSCPC14 | Inspección de compresores | STSCPC14 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-08 15:20 | 2025-01-08 15:40 | 00:20 | La presión del compresor está fuera de los rangos establecidos, por lo que es necesario evaluar las causas de esta anomalía. Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
1009 | Compresor Quincy 15 HP QGS-15 STSCPC15 | Inspección de compresores | STSCPC15 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-08 15:40 | 2025-01-08 16:00 | 00:20 | Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
1010 | Bomba Agua Cisterna #1 STTMCB09 | Inspección de bombas | STTMCB09 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-08 14:30 | 00:30 | Durante la inspección, no se ejecutó ningún ciclo de encendido y apagado, por lo que no se registró ninguna variación de corriente. Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
1011 | Bomba Agua Cisterna #2 STTMCB10 | Inspección de bombas | STTMCB10 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-08 14:30 | 2025-01-08 15:00 | 00:30 | Durante la inspección, no se ejecutó ningún ciclo de encendido y apagado, por lo que no se registró ninguna variación de corriente. Inspección realizada por el Tec. Erick Sánchez
1012 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Mantenimiento Preventivo | STN02L10 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | 09:00 | Tec: Jairo Luarca, Ernesto Estrada, Erick Sanchez y Jonathan Diaz
1013 | Cableadora concéntrica #6 SEN01C20 | Encoder no contaba | SEN01C20 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 10:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se revisó la base se revisó en coder Se encontró El balero del encoder estarán dañado se buscó puesto a la base para que pudiera contar Pendiente el cambio de Valero o cambio de encoder según criterio de nuestros encargados Atendió Raúl Uceda 9 -10 | Sistema de contador de metros y velocidad lineal
1014 | Retaceadora Capstaner #1 SERBDR14 | No apretaba contra punta de desbobinadora | SERBDR14 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-08 10:00 | 2025-01-08 11:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se revisó la distancia del pistón se revisó que todos los pernos estuvieran apretados correctamente se ajustó y apretó Atendió Raúl Ernesto 10 -11 | Sistema de contrapuntas de desbobinadora
1015 | Línea de encarretado #9 SEN01L18 | Acople mecánico de encoder está desapretado | SEN01L18 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-08 16:20 | 2025-01-08 16:30 | 00:10 | Descripción de solicitud: Se revisó acople está en buenas condiciones se reapetaron pernos o sea prisionero y los pernos de la base del encoder se probó y se entregó trabajando Atendió Raúl Uceda | Sistema de contador de metros y velocidad lineal
1016 | Trefiladora RBD #4 SEN01T20 | Correctivo de acople mecánico de encoder | SEN01T20 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 07:00 | 2025-01-09 08:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se cambió el acople mecánico del encoder del RBD porque el que tenía estaba añadido y se fabricó uno para que fuera uno solo Atendió Raúl Uceda | Sistema de contador de metros y velocidad lineal
1017 | Cableadora concéntrica #6 SEN01C20 | TQD ARRASTRE | SEN01C20 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 17:00 | 129:00 | Descripción de solicitud: Fabricación de camisas a rodillos de patín Hora inicio 8:00am Atiende Edwin P. | Sistema de rodillos y poleas
1018 | Soldadora Hidráulica STEAXS11 | Mantenimiento Preventivo | STEAXS11 | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-09 16:30 | 03:30 | Téc.: Samuel A
1019 | Fraccionadora Ya Sih THHN #2 STN02F04 | BOTON | STN02F04 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-08 14:30 | 2025-01-08 15:15 | 00:45 | Descripción de solicitud: Boton de pausa no funciona cambiar porfa Téc.: Erick S | Tablero de control principal
1020 | Cableadora concéntrica #4 STN01C04 | Guía desplazada | STN01C04 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 12:00 | 04:00 | Descripción de solicitud: Revisión de guía de rodos desplazada Téc.: Irvin G | Sistema de cableado principal
1021 | Cableadora concéntrica #4 STN01C04 | Prisionero de polea de guía quebrado arreglar | STN01C04 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 11:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Prisionero de polea de guía quebrado arreglar Tec: Irvin Guzmán | Sistema de rodillos y poleas
1022 | Bonchadora Lesmo 760 STN02B26 | FAJA | STN02B26 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-07 13:00 | 2025-01-07 14:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Faja ya para reventarse ojo tenerlo presente para cambiarla Téc.: Irvin G | Sistema de bonchado principal
1023 | Bonchadora Lesmo 800 STN02B27 | Calzar contrapuntas | STN02B27 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 09:30 | 01:30 | Descripción de solicitud: Calzar dos contrapuntas, es urgente, el pernos no entra en contrapunta. Tec.: Jairo Luarca | Sistema de contrapuntas de desbobinadora
1024 | Trefiladora Intermedia STN02T11 | Eje | STN02T11 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-07 18:00 | 34:00 | Descripción de solicitud: Favor revisar eje de esta bobinadora Ya que hace un ruido extremo Gracias Técnicos: Samuel H / Jairo L | Sistema de contrapuntas de bobinadora
1025 | Bonchadora Lesmo 760 STN02B26 | VALERO | STN02B26 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-06 10:00 | 2025-01-06 10:30 | 00:30 | Descripción de solicitud: Cambio de valero a desembobinadora porfa Téc.: Quilmar P | Sistema de freno de barras principales
1026 | Línea de encarretado #10 SEN01L19 | Línea llenado de corridas -10 | SEN01L19 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 14:00 | 2025-01-09 14:45 | 00:45 | Descripción de solicitud: Cambio de faja dañada B-39 Atendió Edwin Hora inicio 2:00 pm Hora final 2:45 pm | Sistema de transmisión de bobinadora
1027 | Bonchadora Capstaner 800 #2 SEN01B31 | Polea de paso en CAPSTANER 800-2 | SEN01B31 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-09 14:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Se cambió rodamiento 6300-Z en polea de paso de cable Hora inicio 1:00 pm Hora final 2:00 pm Atendió Edwin P. | Sistema de rodillos y poleas
1028 | Línea de extrusión THHN #4 STN03L11 | Mantenimiento Preventivo | STN03L11 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 17:00 | 09:00 | Atendio: Erick Sanchez, Samuel Hernandez, Ernesto Estrada y Jonathan Diaz
1029 | Retaceadora Capstaner #1 SERBDR14 | Cambio de faja | SERBDR14 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:45 | 00:45 | Descripción de solicitud: Se hará cambio de faja dañada 860-RPP5M en contador de metros Hora inicio 8:00 am Hora final 8:45 am Atiende Edwin P. | Sistema de contador de metros y velocidad lineal
1030 | Trefiladora Niehoff #3 STN02T14 | Recocedor Niehoff 3 con fuga de antioxidante | STN02T14 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-09 16:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Favor reparar fuga de antioxidante en parte trasera de bañera téc.: Jonathan Díaz | Sistema de alimentación de antioxidante
1031 | Bomba Agua Cisterna #1 STTMCB09 | Inspección de bombas | STTMCB09 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-09 13:30 | 00:30 | Durante la inspección, no se ejecutó ningún ciclo de encendido y apagado, por lo que no se registró ninguna variación de corriente. Inspección realizada por el Tec. Jonathan Diaz
1032 | Bomba Agua Cisterna #2 STTMCB10 | Inspección de bombas | STTMCB10 | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Predictivo | 2025-01-09 13:30 | 2025-01-09 14:00 | 00:30 | Durante la inspección, no se ejecutó ningún ciclo de encendido y apagado, por lo que no se registró ninguna variación de corriente. Inspección realizada por el Tec. Jonathan Diaz
1033 | Infraestructura CE- | Mantenimiento Preventivo Infraestructura | CE- | Alta | Francisco Jose Rodriguez Torres | Preventivo | 2025-01-07 08:00 | 2025-02-28 17:00 | 1257:00 | Tec: Jesús Mulato, Alfredo Fuentes, Quilmar Palacios
1034 | Trefiladora Laribee #2 STN01T13 | Reparación o cambio de resorte de pin de arrastre de bobinadora de estación 2 de Larry bee 2 | STN01T13 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-06 11:00 | 2025-01-06 12:00 | 01:00 | Descripción de solicitud: Cambio o reparación de resorte de pin de bobinadora de estación 2 de Larry bee 2 Téc.: Irvin G | Sistema de contrapuntas de bobinadora
1035 | Trefiladora RBD #1 STN02T15 | Rodamiento polea D RBD #1 | STN02T15 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-04 09:00 | 2025-01-04 14:00 | 05:00 | Descripción de solicitud: Revisar rodamiento Téc.: Ernesto Estrada Polea D | Sistema de rodillos y poleas
1037 | Línea de extrusión WP #1 STN01L12 | faja dañada Arrastre -línea wp 1. | STN01L12 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-09 11:30 | 01:30 | Descripción de solicitud: Cambio de faja de arrastre de poleas, ya se estiraron y patina . Hay variación de medida. Técnicos: Kevin B / Samuel A | Sistema de transmisión de arrastre
1038 | Generador de vapor #4 STN02G01 | Cambio de resistencia #1 dañada | STN02G01 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-09 17:15 | 01:15 | Técnicos: Erick S / Carlos P | Sistema de vapor
1039 | Cortadora de tubo STAMCC19 | Cambio de manguera | STAMCC19 | Baja | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-07 15:30 | 2025-01-07 16:00 | 00:30 | Descripción de solicitud: Se necesita una manguera nueva en el area de armado de carretes ya que la actual mucho se quiebra y ya no da el largo para la buena limpieza de la maquina. Téc.: Jairo L | Sistema de aire comprimido/neumático
1040 | Infraestructura CE- | Fabricación de repisa para switch plano | CE- | Media | Francisco Jose Rodriguez Torres | Mejora | 2025-01-08 13:00 | 2025-01-09 16:00 | 27:00 | Téc.: Ernesto Estrada
1041 | Trefiladora Laribee #1 STN02T12 | Desagüe antioxidante Laribee 1 | STN02T12 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-10 15:00 | 2025-01-17 14:00 | 167:00 | Descripción de solicitud: Desagüe para antioxidante está obstruido favor revisar Téc.: Alfredo Fuentes / Jesús Mulato | Sistema de canaletas y desagues
1042 | Generador de vapor #5 STN02G02 | Cambio de resistencia #1 dañada | STN02G02 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-08 17:15 | 01:15 | Téc.: Erick S | Sistema de vapor
1043 | Trefiladora RBD #1 STN02T15 | Recocedor RBD 1 | STN02T15 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-09 11:20 | 01:20 | Descripción de solicitud: Favor invertir o sustituir cincho para polea sumergida de recocedor, está gastada Téc.: Jonathan D | Sistema de recocido
1044 | Línea de extrusión THHN #4 STN03L11 | Pin de arrastre Desbobinadora LTHHN 4 | STN03L11 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 05:15 | 2025-01-09 05:40 | 00:25 | Descripción de solicitud: Se sustituyo pin de arrastre para desbobinadora, se quebró el que tenía Téc.: Jairo L | Sistema de contrapuntas de desbobinadora
1045 | Bonchadora Lesmo 800 STN02B27 | Arco Lesmo 800 dañado | STN02B27 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-11 10:25 | 2025-01-11 10:40 | 00:15 | Descripción de solicitud: Favor cambiar arco, se quebró Téc.: Samuel H | Sistema de bonchado principal
1046 | Línea de extrusión THHN #3 STN02L10 | Extrusora 45mm Nylon zona 1 temperatura | STN02L10 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 09:30 | 2025-01-09 12:00 | 02:30 | Descripción de solicitud: Favor revisar zona 1 de Extrusora Nylon la temperatura no llega a lo programado Tec: Jairo Luarca | Sistema de calentamiento extrusora
1047 | Trefiladora 4 hilos STN02T10 | Polea paso 4 Hilos | STN02T10 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:20 | 00:20 | Descripción de solicitud: Se sustituyó rodamiento en polea de paso Téc.: Jairo L | Sistema de rodillos y poleas
1048 | Línea de encarretado #5 STRN1L05 | Ajuste de guarda de poleas | STRN1L05 | Baja | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-10 13:15 | 02:15 | Descripción de solicitud: Ajuste de guarda de poleas Téc.: Carlos Pérez | Sistema de estructuras y guardas
1049 | Trefiladora Laribee #1 STN02T12 | Recocedor Laribee 1 | STN02T12 | Alta | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-09 14:15 | 01:15 | Descripción de solicitud: Se necesita revisión de Recocedor alambre no cumple porcentaje de elongación requerida, favor revisar Téc.: Samuel Hernández | Sistema de recocido
1050 | Cableadora concéntrica #6 SEN01C20 | Cambio de rodamientos | SEN01C20 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-11 10:30 | 2025-01-11 14:00 | 03:30 | Descripción de solicitud: Se cambiaron 2 rodamientos 6900 Z a rodillos de entrada de cableadora -6 . Y se cambió pin de aguja con su respectivo perno en barra de cableadora Hora inicio 10:30 am Hora final 2:00 pm Atendió Edwin | Sistema de rodillos y poleas
1051 | Cableadora concéntrica #7 SEN01C21 | Contador de metro análogo estaba dañada una pieza del rodillo | SEN01C21 | Media | Carlos Rene Reyes Reyes | Correctivo | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-11 09:00 | 02:00 | Descripción de solicitud: Se procedió a desmontar el rodillo con el que presiona la polea luego se fabricaron unas arandelas para ponerla donde el pin estaba trabajando afuera de la perforación se soldaron dos arandelas conforme el diámetro del pin | Sistema de contador de metros y velocidad lineal